## Feuil1
Jour | Temps | Description | Remarques/problèmes
Semaine 1 |  |  |  | Temps de travail
Jeudi 01.02.2018 | 1h | Discuter des projet pré-TPI et attribution des cahiers des charges |  | Lundi | 0:00
Jeudi 01.02.2018 | 0.5h | Installation des différents logiciels nécessaires pour mon pré-TPI |  | Mardi | 4:40
Jeudi 01.02.2018 | 0.5h | Recherches de logiciels utiles pour du developpement web et installation |  | Mercredi | 2:25
Jeudi 01.02.2018 | 1h | Planification (Gantt) |  | Jeudi | 3:10
Vendredi 02.02.2018 | 0.5h | Chercher de jeux de cartes, afin de savoir comment faire la maquette plus tard |  | Vendredi | 3:10
Vendredi 02.02.2018 | 0.5h | Recherche de languages alternatifs a JS/Flash | J'évite ces languages car ils vont disparaître par le futur, je vais donc utiliser un maximum de CSS3 et SVG
Vendredi 02.02.2018 | 1h | Rechercher sur Youtube ce qu'on peut faire sur du CSS3/SVG/HTML en rapport avec le poker
Vendredi 02.02.2018 | 0.5h | Rechercher et tester des logiciels pour faire du CSS3 en direct sur navigateur, j'ai trouvé "Codepen" et "Kodhus", après un test j'ai préférer codepen car il est personnalisable | Je fait mes tests lors du pré-TPI afin de gagner du temps au TPI, je n'aurais peut-être jamais le temps de faire des animations pour le poker
Vendredi 02.02.2018 | 1h | Revoir le cahier des charges et m'informer sur le déroulement d'une partie, comprendre les big blind et les small blind | J'ai eu plusieurs explications différentes qui voulaient dire la même chose, mais qui m'ont enduites en erreures parce qu'elles utilisaient un therme différent
Semaine 2
Mardi 06.02.2018 | 1h | Faire les premier uses cases et scénarios
Mardi 06.02.2018 | 1h | Création/installation du Trello et GitHub et recherches d'informations sur ces logiciels
Mardi 06.02.2018 | 0.75h | Regarder avec notre chef de projet le fonctionnement de Gitub
Mardi 06.02.2018 | 0.25h | Mettre en plasse le GitHub
Mardi 06.02.2018 | 0.5h | Adapter le Trello comme demandé par le chef de projet
Mardi 06.02.2018 | 1h | Retoucher mes uses cases car ils ne correspondaient plus a la vision que j'avais du Texas Hold'em
Mercredi 07.02.2018 | 0.5h | Envoyer le github et le Trello au chef de projet, et implémenter les sprint suite a son retour
Mercredi 07.02.2018 | 1h | Tester en CSS3 des effets de distribution de carte et selection de carte animés, en regardant un tutoriel sur Youtube
Mercredi 07.02.2018 | 0.5h | Tester des alternatives à GitHub. J'ai une préférence pour GitHub, du moins en projet tout seul
Mercredi 07.02.2018 | 0.5h | Problème avec Word, mes tableaux s'empillent, j'ai donc refait les tableaux et recopié les uses cases, j'ai également modifier ceux que je n'avais pas terminé hier
Jeudi 08.02.2018 | 0.5h | Rechercher une vidéo expliquative afin de faire un UML, c'est en regardant cette vidéo que j'ai compris que mes uses cases étaient faux
Jeudi 08.02.2018 | 2h | Refaire les uses cases selon la vidéo trouvée sur internet | Le plus dur étaient de faire étape par étape, savoir quels tours j'allait montré et comment séparer les différents cas, j'ai donc du regarder plusieurs fois la vidéo de suite afin d'être câpable de suivre
Jeudi 08.02.2018 | 0.5h | Réfléchir et rechercher des informations a propos du jeux en temps réel sur une page web | Je ne sais pas encore comment faire pour gérer plusieurs personnes, faire en sorte qu'ils prennent une place au tour d'une table et puisse avoir une vue en rapport de celui qui joue
Vendredi 09.02.2018 | 0.5h | Réfléchir et rechercher des informations a propos du jeux en temps réel sur une page web | Suite des recherches de jeudi
Vendredi 09.02.2018 | 1h | Corriger et discuter des mes uses cases avec le chef de projet
Vendredi 09.02.2018 | 0.5h | Création du journal de bord
Vendredi 09.02.2018 | 1h | Commencer a changer les uses cases selon ce qui à été discuté avec le chef de projet
Semaine 3
Mardi 13.02.2018 | 1h5 | Remplir le journal de bord du 01.02.2018 au 13.02.2018