## Feuil1
Jour | Temps | Description | Remarques/problèmes
Semaine 1 |  |  |  | Temps de travail
Jeudi 01.02.2018 | 1:00 | Discuter des projet pré-TPI et attribution des cahiers des charges |  | Lundi | 0:00
Jeudi 01.02.2018 | 0:30 | Installation des différents logiciels nécessaires pour mon pré-TPI |  | Mardi | 4:40
Jeudi 01.02.2018 | 0:30 | Recherches de logiciels utiles pour du developpement web et installation |  | Mercredi | 2:25
Jeudi 01.02.2018 | 1:00 | Planification (Gantt) |  | Jeudi | 3:10
Vendredi 02.02.2018 | 0:30 | Chercher de jeux de cartes, afin de savoir comment faire la maquette plus tard |  | Vendredi | 3:10
Vendredi 02.02.2018 | 0:30 | Recherche de languages alternatifs a JS/Flash | J'évite ces languages car ils vont disparaître par le futur, je vais donc utiliser un maximum de CSS3 et SVG
Vendredi 02.02.2018 | 1:00 | Rechercher sur Youtube ce qu'on peut faire sur du CSS3/SVG/HTML en rapport avec le poker
Vendredi 02.02.2018 | 0:30 | Rechercher et tester des logiciels pour faire du CSS3 en direct sur navigateur, j'ai trouvé "Codepen" et "Kodhus", après un test j'ai préférer codepen car il est personnalisable | Je fait mes tests lors du pré-TPI afin de gagner du temps au TPI, je n'aurais peut-être jamais le temps de faire des animations pour le poker
Vendredi 02.02.2018 | 1:00 | Revoir le cahier des charges et m'informer sur le déroulement d'une partie, comprendre les big blind et les small blind | J'ai eu plusieurs explications différentes qui voulaient dire la même chose, mais qui m'ont enduites en erreures parce qu'elles utilisaient un therme différent
Semaine 2
Mardi 06.02.2018 | 1:00 | Faire les premier uses cases et scénarios
Mardi 06.02.2018 | 1:00 | Création/installation du Trello et GitHub et recherches d'informations sur ces logiciels
Mardi 06.02.2018 | 0:45 | Regarder avec mon chef de projet le fonctionnement de Gitub
Mardi 06.02.2018 | 0:30 | Mettre en place le GitHub
Mardi 06.02.2018 | 0:30 | Adapter le Trello comme demandé par le chef de projet
Mardi 06.02.2018 | 1:00 | Retoucher mes uses cases car ils ne correspondaient plus a la vision que j'avais du Texas Hold'em
Mercredi 07.02.2018 | 0:30 | Envoyer le github et le Trello au chef de projet, et implémenter les sprint suite a son retour
Mercredi 07.02.2018 | 1:00 | Tester en CSS3 des effets de distribution de carte et selection de carte animés, en regardant un tutoriel sur Youtube
Mercredi 07.02.2018 | 0:30 | Tester des alternatives à GitHub. J'ai une préférence pour GitHub, du moins en projet tout seul
Mercredi 07.02.2018 | 0:30 | Problème avec Word, mes tableaux s'empillent, j'ai donc refait les tableaux et recopié les uses cases, j'ai également modifier ceux que je n'avais pas terminé hier
Jeudi 08.02.2018 | 0:30 | Rechercher une vidéo expliquative afin de faire un UML, c'est en regardant cette vidéo que j'ai compris que mes uses cases étaient faux
Jeudi 08.02.2018 | 2:00 | Refaire les uses cases selon la vidéo trouvée sur internet | Le plus dur étaient de faire étape par étape, savoir quels tours j'allait montré et comment séparer les différents cas, j'ai donc du regarder plusieurs fois la vidéo de suite afin d'être câpable de suivre
Jeudi 08.02.2018 | 0:30 | Réfléchir et rechercher des informations a propos du jeux en temps réel sur une page web | Je ne sais pas encore comment faire pour gérer plusieurs personnes, faire en sorte qu'ils prennent une place au tour d'une table et puisse avoir une vue en rapport de celui qui joue
Vendredi 09.02.2018 | 0.5: | Réfléchir et rechercher des informations a propos du jeux en temps réel sur une page web | Suite des recherches de jeudi
Vendredi 09.02.2018 | 1:00 | Corriger et discuter des mes uses cases avec le chef de projet
Vendredi 09.02.2018 | 0:30 | Création du journal de bord
Vendredi 09.02.2018 | 1:00 | Commencer a changer les uses cases selon ce qui à été discuté avec le chef de projet
Semaine 3
Mardi 13.02.2018 | 1:05 | Remplir le journal de bord du 01.02.2018 au 13.02.2018
Mardi 13.02.2018 | 2:00 | Créer les différentes divs nécessaires et le css dans (style.css) afin d'avoir la mise en forme de la page de connexion (index.php) et d'inscription (NewAccount.php) | Difficulté a centrer des élèments qui se trouvent déjà dans des divs, plusieurs façons de faire ne fonctionnaient pas. J'ai du le faire a l'aide de margin et de padding, ce qui influence les divs qui se trouve dans ces divs, j'ai donc après du changé des valeurs jusqu'à avoir le résultat attendu
Mardi 13.02.2018 | 1:10 | Créer les phrases qui reprennent le déroulement d'une partie, du début à la fin
Mercredi 14.02.2018 | 0:45 | Voir avec le chef de projet les uses cases et parler de l'analyse des différents etats dans les quels se trouvent les joueurs | Il a été décider de prendre la vidéo trouvée sur youtube au lieu de refaire les uses cases pour les différentes mains et actions possibles
Mercredi 14.02.2018 | 1:30 | Changer quelques details dans les uses cases et faire les maquêtes
Jeudi 15.02.2018 | 1:00 | Corriger les uses cases avec le chef de projet, regarder avec le chef de projet l'UML qu'il ma fournit afin de voir les différents états d'une main
Jeudi 15.02.2018 | 1:30 | Refaire les phrases qui décrivent une partie, car ce que j'ai fait ne reprennait pas tous les cas
Jeudi 15.02.2018 | 0:40 | Recherches sur internet des informations sur l'ajax afin de savoir si je peux optimiser facilement un code fini, ou s'il vaut mieux directement faire de l'ajax
Vendredi 16.02.2018 | 0:30 | Test d'ajax | J'ai rapidement abandonné, car je n'avais pas le résultat voulu et je ne voulais pas perdre trop de temps
Vendredi 16.02.2018 | 0:30 | Modifier les noms des plans et quelques details dans les uses cases
Vendredi 16.02.2018 | 0:30 | Aider un autre élève, sa page ne s'affichait plus, peut importe les modifications qui lui étaient apportées. C'était un problème de cache (et d'une condition)
Vendredi 16.02.2018 | 1:30 | Recherches sur la manière de se connecter à plusieurs sur une seule page, afin que chaque personne puisse voir ce qu'une autre personne fait. Tester sur des éditeurs tels de codepen et kodhus)
Semaine 4
Mardi 27.02.2018 | 1:00 | Lecture des retours fait par mail, du chef de projet. Relire d'anciens mails afin de voir ce qui avait été oublié et ce qu'il me restait a faire
Mardi 27.02.2018 | 0:20 | Revoir les docs du ICT-431, il revient plusieurs fois dans les mails envoyés
Mardi 27.02.2018 | 0:40 | Modifier le trello et penser aux sprints qui seront possibles
Mardi 27.02.2018 | 0:30 | Voir avec le chef de projet les retours, ce qui doit être fait, ce qui reste a faire et discuter de la meilleure manière de réaliser mon code par le futur
Mardi 27.02.2018 | 0:20 | Rajouter quelques plans dans les maquettes et changer quelques details dans les uses cases
Mardi 27.02.2018 | 0:15 | Aider un autre élève, son get fonctionnait que dans 1 des 2 cas, pourtant le code était le même
Mardi 27.02.2018 | 1:00 | Création de la documentation finale "Poker online.docx"
Mardi 27.02.2018 | 0:30 | Remplir une petite partie du journal de bord
Mercredi 28.02.2018 | 0:45 | Terminer de remplir le journal de bord
Mercredi 28.02.2018 | 1:40 | Création du système de connexion et base de donnée